## WindowsSlippage
NBTC P244- CMEI WORKS FOR EOF PACKAGE
Window No. | Window 01 | Window 02 | Window 03 | Window 04 | Window 05 | Window 06 | Window 07 | Window 08 | Window 09 | Window 10 | Window 11 | Window 12 | Window 13 | Window 14 | Window 15 | Window 16 | Window 17 | Window 18 | Window 19 | Window 20 | Window 21 | Window 22 | Window 23
Window Start | 2015-08-06 | 2015-09-30 | 2015-11-30 | 2016-01-22 | 2016-03-25 | 2016-05-27 | 2016-07-22 | 2016-09-23 | 2016-11-25 | 2017-01-27 | 2017-03-24 | 2017-05-26 | 2017-07-28 | 2017-09-22 | 2017-11-24 | 2018-01-26 | 2018-03-23 | 2018-05-25 | 2018-07-27 | 2018-09-28 | 2018-11-23 | 2019-01-25 | 2019-03-29
Window Finish | 2015-09-30 | 2015-11-30 | 2016-01-22 | 2016-03-25 | 2016-05-27 | 2016-07-22 | 2016-09-23 | 2016-11-25 | 2017-01-27 | 2017-03-24 | 2017-05-26 | 2017-07-28 | 2017-09-22 | 2017-11-24 | 2018-01-26 | 2018-03-23 | 2018-05-25 | 2018-07-27 | 2018-09-28 | 2018-11-23 | 2019-01-25 | 2019-03-29 | 2019-04-26
Window Period (days) | 55 | 61 | 53 | 63 | 63 | 56 | 63 | 63 | 63 | 56 | 63 | 63 | 56 | 63 | 63 | 56 | 63 | 63 | 63 | 56 | 63 | 63 | 28
Completion Date previous Window | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-02-24 | 2018-04-28 | 2018-06-06 | 2018-06-11 | 2018-07-14 | 2018-08-12 | 2018-09-19 | 2018-11-20 | 2019-01-17 | 2019-03-14 | 2019-05-07 | 2019-06-12 | 2019-08-14 | 2019-10-09 | 2019-12-11 | 2019-12-15
Completion Date this Window | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-02-24 | 2018-04-28 | 2018-06-06 | 2018-06-11 | 2018-07-14 | 2018-08-12 | 2018-09-19 | 2018-11-20 | 2019-01-17 | 2019-03-14 | 2019-05-07 | 2019-06-12 | 2019-08-14 | 2019-10-09 | 2019-12-11 | 2019-12-15 | 2019-12-28
Slippage within window | - | - | - | - | - | - | 24 | 63 | 39 | 5 | 33 | 29 | 38 | 62 | 58 | 56 | 54 | 36 | 63 | 56 | 63 | 4 | 13
Cumulative Slippage |  | - | - | - | - | - | 24 | 87 | 126 | 131 | 164 | 193 | 231 | 293 | 351 | 407 | 461 | 497 | 560 | 616 | 679 | 683 | 696
| 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31
Note on X2: ketan surve: